## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 54000023T000001003720-光纤传感特性低气压高辐射环境应用测试理论及实验装备 |  |  | 填报人: | 郑娟 |  |  | 联系方式: | 13518901285 |  |  |  |  | 161B0E3051B2CC45E0639D04500AE6AB
主管部门: | 110-市场监督管理局 |  |  | 实施单位: | 110002-计量测试所
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 510000 | 510000 |  | 200000 |  |  |  | 10.00 | 39.22 | 3.92 | 10.0
其中：财政资金： |  | 510000 | 510000 |  | 200000 |  |  |  |  | 39.22
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
针对军民装备高海拔应用及有关环境适用性测试要求的光纤传感器（测量温度、应变和位姿导航等），研究建立光纤传感感知目标参数与环境气压交叉灵敏的激光光纤基础理论，研制低气压及强紫外线辐射的光纤传感器环境适应性测试技术及装备，构建低气压和强紫外线环境下光纤传感器环境适应性测试方法和测试过程与步骤，研制自由产权测量分析软件；形成光纤传感器低气压及强紫外线辐射环境适应性方法的技术标准技术草案。 |  |  |  |  | 结合现有研究基础和工作条件，对提出的工作方案进行了理论分析和实验验证，对光纤传感器的精确测量标定模型进行了分析和优化，对相关共性及难点技术进行汇总研究；全年完成sci检索学术论文2篇，软件著作权2项，录用中文核心学术论文1篇
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 发表论文数量 |  | ≥ | 3 | 篇 | 3 | 100.00% | 8.00 | 8 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 |  | ＝ | 1 | 项 | 1 | 100.00% | 8.00 | 8 |  |  | 3
产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | ≥ | 95 | % | 0 | 0.00% | 8.00 | 0 | 今年已进行相关设备的采购工作，预计2024年7月完成设备调试及安装工作 |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 撰写技术专利数 |  | ≥ | 1 | 项 | 1 | 100.00% | 8.00 | 8 |  |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 撰写软件著作权数 |  | ≥ | 1 | 项 | 2 | 100.00% | 8.00 | 8 |  |  | 1
产出指标 | 时效指标 | 项目完成期限 |  | ≤ | 3 | 年 | 1 | 100.00% | 5.00 | 5 | 预计三年完成 |  | 5
产出指标 | 成本指标 | 差旅费 |  | ≤ | 5 | 万 | 5 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 5
产出指标 | 成本指标 | 劳务费 |  | ≤ | 6 | 万 | 6 | 100.00% | 5.00 | 5 |  |  | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 得到实际应用的科研成果数 |  | ＝ | 1 | 项 | 1 | 100.00% | 8.00 | 8 |  |  | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 购买设备使用率 |  | ＝ | 100 | % | 0 | 0.00% | 8.00 | 0 | 设备采购工作尚未完成 |  | 3
效益指标 | 生态效益指标 | 未对周围环境形成不良影响 |  | 定性 | 优良中差 |  | 良 | 1 | 5.00 | 5 |  |  | 6
效益指标 | 可持续影响指标 | 培养创新团队数量 |  | ≥ | 1 | 支 | 1 | 100.00% | 4.00 | 4 |  |  | 1
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员对设备使用的满意度 |  | ≥ | 95 | % | 0 | 0.00% | 10.00 | 0 | 设备采购工作尚未完成 |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 67.92